## RÜCKWÄRTSPLAN-RASTER

# Rückwärtsplan-Raster für Antrags- und Genehmigungswege

Ein Termin steht fest und braucht eine Genehmigung. Dieses Raster rechnet vom Termin rückwärts bis zu dem Tag, an dem die Planung beginnen muss. Pro Vorhaben einmal ausfüllen.

| Vorhaben |  | Termin (Tag X) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art des Vorhabens |  | Ausgefüllt von / am |  |
| Ziel des Vorhabens |  |  |  |
|  | Nicht die Pflichtaufgabe eintragen, sondern das Ziel: Was soll am Ende erreicht sein? |  |  |

Drei Fragen, bevor du das Raster ausfüllst 1. Wie lange braucht die Schulleitung tatsächlich zur Bearbeitung? Das ist nicht dasselbe wie die offizielle Frist – und genau hier scheitern Anträge, die fristgerecht eingereicht wurden. 2. Welche Schritte müssen erledigt sein, bevor der Antrag überhaupt gestellt werden kann? 3. Wovon hängst du ab, das nicht in deiner Hand liegt – und wie lange dauert dieser Rücklauf erfahrungsgemäß?

| Nr. | Schritt – rückwärts vom Termin gedacht | Wer? Wovon hängt es ab? | Dauer / Vorlauf | Spätestens am | erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tag X – der Termin steht fest Von hier aus wird rückwärts gerechnet. | — |  |  |  |
| 2 | Genehmigung muss vorliegen Mit Puffer vor dem Termin, damit Buchungen verbindlich werden. | Schulleitung |  |  |  |
| 3 | Bearbeitungszeit der Schulleitung Die eigentliche Ursache. Nachfragen, nicht schätzen. | Schulleitung – erfragen! |  |  |  |
| 4 | Antrag muss eingereicht sein Offizielle Frist eintragen. Gilt die frühere der beiden Zeilen 3 und 4? | ich |  |  |  |
| 5 | Rücklauf 1 von Dritten z. B. Einverständnisse, Zusage, Angebot, Bestätigung |  |  |  |  |
| 6 | Rücklauf 2 von Dritten |  |  |  |  |
| 7 | Rücklauf 3 von Dritten |  |  |  |  |
| 8 | Eigene Vorarbeit Ziel klären, Kosten, Ort, Begleitung, Unterlagen zusammenstellen | ich |  |  |  |
| 9 | Puffer für Rückfragen und Nachbesserung Je mehr Dritte beteiligt sind, desto größer. | ich |  |  |  |
| 10 | Planungsbeginn – der erste Schritt Summe aller Zeilen. Vor diesem Datum musst du beginnen. | ich |  |  |  |

| Gesamter Vorlauf – vom Planungsbeginn bis zum Termin | Wochen: |  | Planungsbeginn: |
| --- | --- | --- | --- |

Wer rekursiv plant, lässt solche Probleme gar nicht erst entstehen. Trage die Bearbeitungszeit deiner Schulleitung einmal ein – sie gilt für alle weiteren Vorhaben. Zwei ausgefüllte Beispiele findest du auf der Rückseite.

Zwei ausgefüllte Beispiele

Beispiel 1 · Klassenausflug Zielgruppe: Lehrkraft / Klassenleitung · Ziel: gemeinsame Herausforderung erleben, soziales Lernen

| Nr. | Schritt | Wer? Wovon hängt es ab? | Vorlauf | Spätestens am | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tag X – Ausflug findet statt | — | — | Do 12.06. | Termin steht |
| 2 | Genehmigung muss vorliegen | Schulleitung | 1 Woche | Do 05.06. | Bus verbindlich buchbar |
| 3 | Bearbeitungszeit Schulleitung | Sekretariat – erfragt: 10 Arbeitstage | 2 Wochen | Do 22.05. | Antrag muss hier liegen |
| 4 | Offizielle Antragsfrist: 14 Tage | Schulordnung | 2 Wochen | Do 29.05. | zu spät – Zeile 3 gilt |
| 5 | Rücklauf Elterninformationen | Eltern der Klasse | 8 Tage | Mi 14.05. | Elternbrief geht raus |
| 6 | Eigene Vorarbeit | ich – Ort, Kosten, Begleitung | 4 Tage | Fr 09.05. | Antrag vorbereitet |
| 7 | Puffer für Rückfragen | ich – ein Dritter beteiligt | 2 Tage | — |  |
| 8 | Planungsbeginn | ich | Summe | Mi 07.05. | rund 5 Wochen vorher |

Beispiel 2 · Externe Referentin für einen Projekttag Zielgruppe: Fachschaftsleitung / Lehrkraft · Ziel: Berufsorientierung mit externer Perspektive

| Nr. | Schritt | Wer? Wovon hängt es ab? | Vorlauf | Spätestens am | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tag X – Projekttag mit Referentin | — | — | Di 04.11. | Termin steht |
| 2 | Genehmigung muss vorliegen | Schulleitung – Honorar + externe Person | 2 Wochen | Di 21.10. | Zusage wird verbindlich |
| 3 | Bearbeitungszeit Schulleitung | Sekretariat – erfragt: 10 Arbeitstage | 2 Wochen | Di 07.10. | Antrag muss hier liegen |
| 4 | Rücklauf 1: Zusage + Honorarangebot | Referentin – extern, nicht steuerbar | 2 Wochen | Di 23.09. | Anfrage geht raus |
| 5 | Rücklauf 2: Raum und Vertretung | Stufenkoordination | 5 Tage | Mi 17.09. | Anfrage geht raus |
| 6 | Eigene Vorarbeit | ich – Ziel, Ablauf, Kostenrahmen | 4 Tage | Do 11.09. | Konzept steht |
| 7 | Puffer für Rückfragen | ich – zwei Dritte beteiligt | 5 Tage | — |  |
| 8 | Planungsbeginn | ich | Summe | Fr 05.09. | rund 8 Wochen vorher |

Was die Beispiele zeigen In Beispiel 1 wird die Zwei-Wochen-Frist eingehalten – und der Antrag wäre trotzdem zu spät, weil die Bearbeitungszeit der Schulleitung zehn Arbeitstage beträgt. Genau dieser Fall führt regelmäßig zu abgelehnten Ausflügen. Zeile 3 sticht die offizielle Frist. Beispiel 2 zeigt denselben Mechanismus außerhalb des Fahrtenbereichs: Je mehr Rückläufe von Dritten nötig sind, desto früher beginnt die Planung – hier rund acht statt fünf Wochen vorher. Alle Datums- und Dauerangaben sind Beispielwerte. Die an deiner Schule geltenden Fristen und die tatsächliche Bearbeitungszeit erfragst du einmal und trägst sie danach in jedes Raster ein.