## Vorlage · Prozessbeschreibung Schuljahresbeginn

# Ready-to-Go-Paket

Das Ready-to-Go-Paket ist die konsolidierte Prozessbeschreibung des Schuljahresbeginns für deine ganze Schule. Es bündelt drei Bestandteile: die Rollen- und Verantwortlichkeitsmatrix (wer macht was und wann), die zentralen Materialvorlagen und für jede Rolle einen persönlichen Auszug zum Abhaken. Statt Aufgaben aus vielen einzelnen E-Mails herauszufiltern, findet jede Person ihre Aufgaben gebündelt und ihrer Rolle zugeordnet. Du legst das Paket einmal an und aktualisierst es danach jährlich.

# 1  Paket-Steckbrief

| Schule |  | Schuljahr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stand / Version |  | Erster Unterrichtstag |  |
| Prozessverantwortlich (pflegt das Paket) |  | In Kraft gesetzt durch (Schulleitung, Datum) |  |
| Zentraler Ablageort (Paket und alle Vorlagen) |  | Nachfasstermin (einige Wochen vor Schuljahresende) |  |

Die Gesamtverantwortung für die Vorbereitung des Schuljahres liegt bei der Schulleitung. Prüfe vor der Einführung, ob nach deinem Landesrecht ein Gremium beteiligt werden muss (Abschnitt 9).

# 2  So nutzt du das Paket

| Als Schulleitung oder Steuergruppe | Als Lehrkraft |
| --- | --- |
| 1. Fülle den Steckbrief aus und lege den zentralen Ablageort fest. 2. Beginne mit der Informations-Inventur (Abschnitt 4): Was ist für den Start zwingend, was kommt später? 3. Geh die Matrix durch (Abschnitt 6): Passe Zuständigkeiten und Fristen an, streiche, was bei euch nicht zutrifft, und ergänze eigene Aufgaben. 4. Fülle aus der Matrix für jede Rolle den Auszug (Datei LSP-02_01-006a) und stelle ihn digital oder ausgedruckt bereit. 5. Werte nach der Startphase die Rückmeldungen aus und aktualisiere das Paket (Abschnitt 8). | Leg das Paket der Schulleitung vor, zusammen mit deiner persönlichen Checkliste. Nenne mindestens eine Information oder Aufgabe, die dieses Jahr schlicht nicht relevant war. Konkrete Beispiele wirken stärker als der pauschale Hinweis, dass „zu viel“ kommuniziert wird. Findest du kein Gehör, bitte den Lehrkräfterat um eine kurze Umfrage im Kollegium: Was empfinden Kolleg:innen zum Schuljahresbeginn als besonders belastend? Hak einige Wochen vor Schuljahresende nach, wie der nächste Start geplant ist. |

### Legende

| Kürzel | Bedeutung | Kürzel | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| SM | Ebene Schulmanagement: administrative Aufgaben, z. B. Klassenlisten, Raumpläne, Materialverwaltung | V | verantwortlich: sorgt dafür, dass die Aufgabe fristgerecht erledigt ist |
| F | Ebene Führung: dienstliche und disziplinarische Regelungen, z. B. Konferenzen, Hausordnung, Aufsicht | M | wirkt mit: liefert zu, entscheidet mit oder wird beteiligt |
| P | Ebene pädagogisches Arbeiten: unterrichtsbezogene Planung und Durchführung | prüfen | Landesrecht prüfen: Fristen und Zuständigkeiten weichen je nach Land und Schulform ab (Abschnitt 9) |

Die drei Ebenen getrennt zu halten, ist der eigentliche Hebel: Wer in derselben Sitzung zwischen Klassenliste, Handyverbot und Unterrichtsplanung springt, verliert bei jedem Wechsel Konzentration.

# 3  Phasenübersicht

Matrix und Rollenauszüge folgen diesen Phasen. Die Zeiträume sind relativ zum ersten Unterrichtstag angegeben; trag die Daten deines Schuljahres ein.

| Phase | Zeitraum | Schwerpunkt | Ergebnis | Datum von – bis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 Strategische Vorlaufplanung | bis zu 6 Wochen vor Unterrichtsbeginn | Schuljahreskalender, Personal-, Raum- und Materialplanung, pädagogische Vorbereitung | Kalender, vorläufiger Stundenplan, Personalzuweisung, Raum- und Materialverfügbarkeit stehen fest |  |
| 1 Vorbereitung | letzte Woche vor Unterrichtsbeginn | Informationen, Infrastruktur, fachliche Jahresplanung in den Fachschaften | Arbeitsfähigkeit ab der ersten Stunde; Jahresziele abgestimmt; Sicherheits- und Datenschutzgenehmigungen liegen vor |  |
| 2 Erster Schultag | erster Unterrichtstag | Orientierung, Bestandsaufnahme, erste Struktur im Klassenraum; Aufnahme neuer Lernender | Klassenliste korrigiert, vorläufige Sitzordnung, neue Lernende orientiert |  |
| 3 Erste Unterrichtswoche | Woche 1 | Unterrichtseinstieg, Regeln, Pflichtbelehrungen, Datenpflege | Lernstand erhoben, Klassenregeln vereinbart, Belehrungen dokumentiert, Stammdaten geprüft |  |
| 4 Konsolidierung I | Woche 2–3 | Mitbestimmung, Elternarbeit, schulweite Gremien | Klassenvertretung und Elternvertretung gewählt, erster Elternabend durchgeführt, Gremien konstituiert |  |
| 5 Konsolidierung II | Woche 3–4 | Individuelle Förderung, fachliche Feinabstimmung | Förderpläne und Klassenarbeitskalender abgestimmt |  |
| 6 Abschluss | Woche 5–6 | Auswertung der Startphase, Übergang in den Regelbetrieb | Auswertung dokumentiert, Schwerpunkte für das laufende Schuljahr ggf. angepasst |  |

# 4  Informations-Inventur und Kommunikationsplan

Leitfrage: Welche Informationen braucht eine Lehrkraft wirklich, um am ersten Tag vor der Klasse zu stehen?

Alles andere sortierst du aus und kommunizierst es später (Tabelle 4b). Leg die Informationen an einem zentralen Ort ab, an dem Lehrkräfte sie in festen Zeitfenstern abrufen, statt sie einzeln per E-Mail zu verschicken. Halte von jeder Information nur eine gültige Fassung vor und kennzeichne, was verbindlich ist.

### 4a  Kommunikationsplan: was zum Start kommt

| Information | betrifft (Rolle) | zum Start zwingend? | Zeitpunkt | Kanal / Ablageort | verantwortlich | verbindlich? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beispiel: Stundenplan | alle Lehrkräfte | ja | Phase 1 | zentraler Ablageort | Stundenplanung | ja |
| Stundenplan |  |  |  |  |  |  |
| Raumregelungen |  |  |  |  |  |  |
| Haus- und Pausenordnung |  |  |  |  |  |  |
| Kommunikationswege |  |  |  |  |  |  |
| Entschuldigungsverfahren |  |  |  |  |  |  |
| Regeln zur Handynutzung |  |  |  |  |  |  |
| Nachschreibtermine |  |  |  |  |  |  |
| Termine der ersten Wochen |  |  |  |  |  |  |
| Zuständigkeiten (Rollenlegende, Abschnitt 6) |  |  |  |  |  |  |
| Sicherheitsinformationen |  |  |  |  |  |  |
| Schulspezifische Besonderheiten |  |  |  |  |  |  |

### 4b  Später-Liste: was bewusst später kommt

| Thema | kommuniziert ab | Kanal / Ablageort | verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortbildungsplanung für das zweite Halbjahr |  |  |  |
| AG-Listen |  |  |  |
| Schulentwicklungstage im Frühjahr |  |  |  |

# 5  Auftakt-Zeitraster für den ersten Tag

–	Setz Konferenzen auf höchstens 90 Minuten je Block an. Gut vorbereitete Sitzungen laufen in neunzig Minuten, schlecht vorbereitete auch in drei Stunden nicht rund.

–	Teile Inhalte zielgruppenspezifisch auf: Unter-, Mittel- und Oberstufeninformationen bekommen feste Zeitslots. Wer nicht betroffen ist, sitzt in dieser Zeit nicht im Raum.

–	Was nur Information ohne Diskussionsbedarf ist, gehört an den zentralen Ablageort oder in kurze feste Zeitfenster, nicht in die große Konferenz.

–	Plane im Anschluss Kooperationszeit ein, in der Fachschaften und parallel unterrichtende Lehrkräfte ihre Absprachen treffen.

| Block | Uhrzeit | Zielgruppe | Art | Inhalte | Unterlagen vorab verschickt? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information für alle |  | alle Lehrkräfte | Information |  |  |
| Zeitslot Unterstufe |  |  |  |  |  |
| Zeitslot Mittelstufe |  |  |  |  |  |
| Zeitslot Oberstufe |  |  |  |  |  |
| Kooperationszeit |  | Fachschaften, Parallelkolleg:innen | Kooperation |  |  |

Art: Information, Entscheidung oder Kooperation.  Landesrecht prüfen: Form und Frist der Einladung zur Gesamtkonferenz (Abschnitt 9).

# 6  Rollen- und Verantwortlichkeitsmatrix

Die Aufgaben sind vorbefüllt, ebenso die Zuständigkeiten dort, wo sie sich aus dem Ablauf ergeben. Prüfe Zuständigkeit und Frist für deine Schule, streiche, was nicht zutrifft, und ergänze eigene Aufgaben. Leere Rollenspalten bedeuten: Zuständigkeit festlegen.

### 6a  Rollen an deiner Schule

| Kürzel | Rolle | Name / Funktion bei euch | Kürzel | Rolle | Name / Funktion bei euch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL | Schulleitung (einschließlich Stellvertretung) |  | KO | Didaktische Leitung, Stufen- bzw. Oberstufenkoordination |  |
| FSL | Fachschafts- bzw. Fachbereichsleitung |  | KL | Klassenleitung |  |
| FL | Fachlehrkraft |  | SEK | Sekretariat / Verwaltung |  |
| HM | Hausmeister / Hauswartung |  | SIB | Sicherheitsbeauftragte / Brandschutzhelfer |  |
| BER | Beratung / Schulsozialarbeit |  | SV | Schülervertretung |  |
| EV | Elternvertretung |  | … | frei, z. B. Stundenplanung, Medien-, Qualitäts- oder Datenschutzbeauftragte |  |

### 6b  Matrix

| Nr. | Aufgabe | Ebene | Frist | SL | KO | FSL | KL | FL | SEK | HM | SIB | BER | SV | EV | … | Schnittstelle · Nachweis · Vorlage | Land |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 – Strategische Vorlaufplanung (bis zu 6 Wochen vor Unterrichtsbeginn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Schuljahreskalender festlegen: Ferien, Projekttage, Prüfungstermine, Veranstaltungen | F |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abstimmung mit dem Schulträger zu Ressourcen, Personal, Budget |  |
| 0.2 | Vorläufigen Stundenplan erstellen (Lehrkräfteverfügbarkeit, Räume, pädagogische Vorgaben) | SM |  | V | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3 | Lehrkräftezuweisung prüfen, Vertretungsregelung für Krankheitsfälle klären | F |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbeitszeit- und Tarifregelungen beachten | prüfen |
| 0.4 | Raumverteilung prüfen | SM |  | V |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 | Lehrmaterial, Endgeräte und Fachbücher bestellen; Medienkonzept aktualisieren | SM |  | V |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 | Curricula und Förderkonzepte jahrgangsübergreifend abstimmen; Eingangsdiagnostik für neue Jahrgänge vorbereiten | P |  |  | V | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7 | Fortbildungen planen | F |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kommunikation erst später (4b) |  |
| 0.8 | Informations-Inventur durchführen, Kommunikationsplan festlegen | F |  | V | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abschnitt 4 |  |
| 0.9 | Konferenzen zum Start planen und einladen | F |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abschnitt 5 | prüfen |
| 0.10 | Ready-to-Go-Paket aktualisieren; Rollenauszüge bereitstellen | SM |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abschnitt 8; Datei LSP-02_01-006a |  |
| Phase 1 – Vorbereitung (letzte Woche vor Unterrichtsbeginn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Brandschutzunterweisung des Kollegiums durchführen und dokumentieren | F |  | V |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  | Nachweis der Unterweisung | prüfen |
| 1.2 | Übergabegespräch mit der vorherigen Klassenleitung bzw. Stufenkoordination führen | P |  |  | M |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | Vorlage V7 |  |
| 1.3 | Klassenraum begehen, Materialbestand prüfen | SM |  |  |  |  | V |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Relevante Schülerdaten einsehen (gesundheitliche Besonderheiten, Förderbedarf) | P |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  | Datenschutzvorgaben beachten | prüfen |
| 1.5 | Fachraum, Schließberechtigung, Kopiercode und -kontingent, Zugänge (Schulcloud, digitales Klassenbuch) und Medientechnik prüfen | SM |  |  |  |  |  | V | M | M |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Stoffverteilungsplan auf Basis des Curriculums erstellen | P |  |  |  | M |  | V |  |  |  |  |  |  |  | Vorlage V1 |  |
| 1.7 | In der Fachschaft abstimmen: Jahresziele, Bewertungskriterien, Themen der ersten Klassenarbeit, Aufteilung neuer Materialien | P |  |  |  | V |  | M |  |  |  |  |  |  |  | Vorlage V2 |  |
| 1.8 | Fachbezogene Bestände prüfen (Verbrauchsmaterial, Chemikalien, Geräte) | SM |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prüfer:in und Termin festlegen |  |
| 1.9 | Engpässe bei Kopierer, Leihgeräten und WLAN vorab einplanen | SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Genehmigung für die Nutzung privater Endgeräte beantragen | SM |  | M |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | Datenschutz | prüfen |
| 1.11 | Zugriffs- und Benutzerrechte aktualisieren; Datenschutzinformationen und Einwilligungen für neue Lernende vorbereiten | SM |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  | Datenschutzbeauftragte, IT-Administration | prüfen |
| 1.12 | Klassenmappe anlegen; Material für die ersten Tage vorbereiten | P |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  | Vorlagen V5, V6, V11 |  |
| Phase 2 – Erster Schultag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Einschulungs- bzw. Begrüßungsveranstaltung für neue Jahrgänge durchführen | P |  | V |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Anwesenheit mit der Klassenliste abgleichen | SM |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Datenkorrekturen melden (Adressen, Notfallkontakte) | SM |  |  |  |  | V |  | M |  |  |  |  |  |  | → Sekretariat |  |
| 2.4 | Vorjahreszeugnisse auf Unterschrift der Erziehungsberechtigten prüfen | SM |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Stundenplan, Schulregeln und Hausordnung aushändigen; Hausordnung bestätigen lassen | F |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | IT-Einweisung: Lernplattform, WLAN, digitale Werkzeuge | SM |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Vorläufige Sitzordnung festlegen | P |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Schließfächer und Ordnungsdienste zuweisen | SM |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 3 – Erste Unterrichtswoche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Fachlich mit einer Wiederholungseinheit beginnen (Lernstandsdiagnose ohne Test), ergänzt um einen überfachlichen Baustein | P |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | Vorlagen V4, V5 |  |
| 3.2 | Fachraumordnung und fachspezifische Sicherheitsregeln unterweisen | F |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | Nachweis im Klassenbuch | prüfen |
| 3.3 | Kriterien der Leistungsbewertung bekanntgeben | P |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | Nachweis im Klassenbuch | prüfen |
| 3.4 | Lehrwerke ausgeben und registrieren | SM |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Klassen- und Verhaltensregeln gemeinsam erarbeiten; Klassendienste festlegen | P |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Pflichtbelehrungen durchführen und dokumentieren (Woche 1–2); Fehlende nachbelehren | F |  |  |  |  | V |  |  |  | M |  |  |  |  | Vorlage V8 | prüfen |
| 3.7 | Masern-Immunitätsnachweis neuer Lernender erfassen (im Auftrag der Schulleitung) | SM |  | M |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | fehlender Nachweis: Meldung an das Gesundheitsamt | prüfen |
| 3.8 | Schülerstammdaten prüfen | SM |  |  |  |  | V |  | M |  |  |  |  |  |  | → Sekretariat |  |
| 3.9 | Material für den EVA-Pool der Fachschaft bereitstellen | P |  |  |  | M |  | V |  |  |  |  |  |  |  | Vorlage V10 |  |
| 3.10 | Termin des ersten Elternabends abstimmen und Einladung versenden (Woche 1–2) | F |  | M |  |  | V |  |  | M |  |  |  |  |  | Vorlage V9; Abstimmung mit anderen Klassenleitungen | prüfen |
| Phase 4 – Konsolidierung I (Woche 2–3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Klassensprecher:innenwahl vorbereiten und durchführen (geheim; Stellvertretung in eigenem Wahlgang) | F |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | M |  |  | Ergebnis schriftlich an SL und SV; Vorlage V12 | prüfen |
| 4.2 | Ersten Elternabend durchführen: Lernstoff, Bewertungskriterien, Hausaufgabenpraxis, Wahl der Elternvertretung | F |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | Bekanntgabe der Bewertungskriterien im Klassenbuch dokumentieren | prüfen |
| 4.3 | Verschwiegenheitsverpflichtung der gewählten Elternvertretung einholen | F |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | M |  |  | prüfen |
| 4.4 | Protokoll des Elternabends erstellen und an Erziehungsberechtigte und Leitung senden | SM |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | Vorlage V9 |  |
| 4.5 | Schulweite Gremien konstituieren: Schülervertretung, Elternbeirat, Schulkonferenz | F |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M |  |  | prüfen |
| 4.6 | Klassenarbeitstermine abstimmen (ab Woche 1–2) | P |  |  |  |  | M | V |  |  |  |  |  |  |  | Belastungsgrenzen für Lernende | prüfen |
| Phase 5 – Konsolidierung II (Woche 3–4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Förderpläne für Lernende mit besonderem Förderbedarf abstimmen | P |  |  |  |  | V | M |  |  |  |  |  |  |  | Inklusionsbeauftragte, falls vorhanden |  |
| 5.2 | Klassenarbeitskalender festlegen | P |  |  |  |  | V | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Exkursionen absprechen (innerhalb der ersten sechs Wochen) | P |  |  |  |  | M | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 6 – Abschluss (Woche 5–6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Startphase auswerten: Rückmeldungen aus Kollegium, Schülerschaft und Elternschaft | F |  | V | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abschnitt 8 |  |
| 6.2 | Planung mit der Praxis abgleichen, Schwerpunkte anpassen, Übergang in den Regelbetrieb | F |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Querschnitt – Verfahren klären und Verwaltungsaufgaben auslagern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q.1 | Entschuldigungs- und Beurlaubungsverfahren an Lernende und Erziehungsberechtigte kommunizieren | F |  | M |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prüfen |
| Q.2 | Fehlzeiten, Verspätungen und erteilten Lehrstoff fortlaufend erfassen | SM |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q.3 | Geld einsammeln über Überweisung statt bar | SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | auslagerbar: Überweisung |  |
| Q.4 | Einverständniserklärungen und Unterschriftenzettel digital einholen | SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | auslagerbar: Elternportal, Upload, Umfragetool |  |
| Q.5 | Entschuldigungen digital erfassen statt abheften | SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | auslagerbar: digitales Formular, Upload |  |
| Schuleigene Aufgaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Klassensprecher:innenwahl: Den Zeitpunkt regelt Landesrecht. In der Praxis liegt sie nicht in der ersten Woche, damit sich die Klasse erst finden kann; die Angaben zur spätesten Woche weichen ab (Abschnitt 9).

# 7  Verzeichnis der zentralen Materialvorlagen

Das Paket enthält die Vorlagen nicht selbst, sondern sagt, wo die gültige Fassung liegt und wer sie pflegt. So gibt es von jeder Vorlage nur eine Version.

| Nr. | Vorlage | für Matrix-Nr. | pflegt | Ablageort | zuletzt geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | Stoffverteilungsplan | 1.6 |  |  |  |
| V2 | Orga-Blatt der Fachschaft: Notentransparenz und organisatorische Hinweise, je Jahrgangsstufe | 1.7 |  |  |  |
| V3 | Unterrichtsvorlage mit Schullogo (Vorlage im LSP-Forum) | 3.1 |  |  |  |
| V4 | Bausteine des Methodencurriculums, je Jahrgangsstufe | 3.1 |  |  |  |
| V5 | Planungsraster für die erste Unterrichtswoche (Vorlage im LSP-Forum, Kapitel 2.1) | 1.12, 3.1 |  |  |  |
| V6 | Klassenmappe: Klassenliste, Sitzplan, Notenliste für mündliche Noten mit Sichtschutz, Blatt zur Notentransparenz, Planungsliste | 1.12 |  |  |  |
| V7 | Übergabeprotokoll bei Wechsel der Klassenleitung oder Fachlehrkraft | 1.2 |  |  |  |
| V8 | Dokumentation der Pflichtbelehrungen einschließlich Nachbelehrung | 3.6 |  |  |  |
| V9 | Einladung und Protokoll des ersten Elternabends | 3.10, 4.4 |  |  |  |
| V10 | EVA-Pool der Fachschaft | 3.9 |  |  |  |
| V11 | 72-Stunden-Box (Kapitel 2.8) | 1.12 |  |  |  |
| V12 | Unterlagen zur Klassensprecher:innenwahl (einheitliche Stimmzettel) | 4.1 |  |  |  |
| V13 |  |  |  |  |  |
| V14 |  |  |  |  |  |

# 8  Jährliche Aktualisierung

Gute Schulen beginnen das Schuljahr nicht jedes Jahr neu. Sie aktualisieren einen bestehenden Standard. Sammle dafür nach der Startphase Rückmeldungen und halte fest, was sich am Paket ändert.

### 8a  Rückmeldung aus dem Kollegium

| Frage | Antworten | Konsequenz für das Paket |
| --- | --- | --- |
| Welche Information hättest du in der ersten Woche wirklich gebraucht – und wann kam sie? |  |  |
| Welche Information oder Aufgabe war dieses Jahr nicht relevant? |  |  |
| Was hast du zum Schuljahresbeginn als besonders belastend erlebt? |  |  |

### 8b  Auswertung der Startphase

| Rückmeldung aus | Ergebnis | Konsequenz |
| --- | --- | --- |
| Kollegium |  |  |
| Schülerschaft |  |  |
| Elternschaft |  |  |

### 8c  Änderungsprotokoll

| Datum | Änderung | Anlass | zugestimmt von |
| --- | --- | --- | --- |

Führungskräfte fallen ohne böse Absicht in alte Routinen zurück, solange sich neue Abläufe noch nicht gefestigt haben. Prüfe deshalb zum Nachfasstermin im Steckbrief, ob der nächste Start nach dem aktualisierten Paket geplant ist.

# 9  Prüfhinweise Landesrecht

Schulrecht, Dienstrecht, Arbeitsschutz und Datenschutzausführung sind in wesentlichen Teilen Ländersache; an Auslandsschulen gilt zusätzlich das Recht des Sitzlandes. Die Orientierungswerte ersetzen keine Prüfung der Vorschriften, die für deine Schule gelten. Trag ein, wo du nachgesehen hast.

| Thema | Was du prüfst | Orientierung (kein Rechtsstand) | geprüft: Quelle, Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtkonferenz | Form und Frist der Einladung | schriftlich mit Tagesordnung und Unterlagen, üblicherweise mindestens sieben Tage vorher |  |
| Brandschutz | Unterweisung von Kollegium und Lernenden, Zahl der Räumungsübungen, Brandschutzhelfer | Unterweisung zu Schuljahresbeginn bzw. bei Eintritt; Räumungsübung üblicherweise im ersten Halbjahr; individuelle Rettungskonzepte für Lernende mit Einschränkungen |  |
| Pflichtbelehrungen | Umfang des Belehrungskatalogs, Form der Dokumentation | Dokumentation im Klassenbuch oder auf einem Übersichtsblatt; wer gefehlt hat, wird nachbelehrt, auch das wird dokumentiert |  |
| Masernschutz | Nachweispflicht, Meldeweg | deutsche Rechtslage; an Auslandsschulen gelten die Vorgaben des Sitzlandes zusätzlich oder stattdessen |  |
| Datenschutz | Genehmigung privater Endgeräte, Einwilligungen für Bild- und Tonaufnahmen, Aufbewahrungsfristen | private Endgeräte genehmigungspflichtig; Einwilligung ausdrücklich, zweckgebunden, widerruflich; Fristen je Land verschieden |  |
| Erster Elternabend | Frist für Durchführung und Einladung | Durchführung etwa drei bis vier Wochen nach Unterrichtsbeginn; Einladung ein bis zwei Wochen vorher |  |
| Bewertungskriterien | Pflicht zur Dokumentation der Bekanntgabe | Dokumentation im Klassenbuch |  |
| Klassensprecher:innenwahl | Zeitpunkt, Wahlverfahren, Amtszeit | nicht in der ersten Woche; die Angaben zur spätesten Woche weichen voneinander ab |  |
| Entschuldigung und Beurlaubung | Fristen, Zuständigkeit nach Dauer | schriftliche Entschuldigung üblicherweise innerhalb von drei Unterrichtstagen; kurze Beurlaubung Klassenleitung, längere Schulleitung, sehr lange Schulaufsicht |  |
| Klassenarbeiten | Belastungsgrenzen für Lernende |  |  |
| Gremien | Fristen und Zusammensetzung; Beteiligung bei Einführung des Pakets |  |  |
| Personal | Vertretungsregelung, Arbeitszeit- und Tarifregelungen |  |  |
| Auslandsschulen | Recht des Sitzlandes, Lage des Schuljahres | Phasen relativ zum ersten Unterrichtstag planen |  |